## Resumo do Contrato
CONTRATO 02.2020.RER	Tipo de alteração	Prazo	Valor Global	Acréscimos %	Supressões %	SEI Nº
Valor inicial do Contrato		06/02/2020 a 30/03/2021	R$ 869.091,97			23208.004312/2019-80
ADITIVO 01/2020 - 09/07/2020	Acréscimo		R$ 4.213,38	0,48%		23208.002020/2020-46
ADITIVO 02/2020 - 24/09/2020	Reequilíbrio		R$ 11.289,04			23208.002312/2020-89
ADITIVO 03/2020 - 19/11/2020	Acréscimo		R$ 34.980,36	3,97%		23208.003221/2020-61
ADITIVO 04/2020 - 19/11/2020	Supressão		-R$ 2.811,30		0,32%	23208.003365/2020-17
ADITIVO Nº 05/2021 - 10/02/2021	Acréscimo		R$ 9.952,40	1,13%		23208.003957/2020-39
ADITIVO 06/2021 - 19/02/2021	Acréscimo		R$ 37.467,74	4,26%		23208.000469/2021-51
ADITIVO 07/2021 - 03/05/2021	Prorrogação	31/03/2021 a 30/09/2021				23208.000329/2021-82
APOSTILAMENTO 01/2021	Reajuste		R$ 39.685,08	8,28%		23208.003953/2020-51

Valor Total			R$ 1.003.868,67	18,12%	0,32%

## Resumo por item
CONTRATO 02.2020.RER
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL
1	Execução de obra de reforma eadequação das Instalações Elétricas e Rede de Cabeamento Estruturado, Sistema de Proteção e Combate a Incêndiodo prédio da Reitoria	UNID	1	R$ 869.091,97	869.091,97
TOTAL					869.091,97

ADITIVO 01/2020 - ACRÉSCIMO
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL	DIFERENÇA GLOBAL DOS VALORES
1	Execução de obra de reforma eadequação das Instalações Elétricas e Rede de Cabeamento Estruturado, Sistema de Proteção e Combate a Incêndiodo prédio da Reitoria	UNID	1	873.305,35	873.305,35	R$ 4.213,38
TOTAL					873.305,35	R$ 4.213,38

ADITIVO 02/2020 - REEQUILÍBRIO
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL	DIFERENÇA GLOBAL DOS VALORES
1	Execução de obra de reforma eadequação das Instalações Elétricas e Rede de Cabeamento Estruturado, Sistema de Proteção e Combate a Incêndiodo prédio da Reitoria	UNID	1	884.594,39	884.594,39	R$ 11.289,04
TOTAL					884.594,39	R$ 11.289,04

ADITIVO 03/2020 - ACRÉSCIMO
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL	DIFERENÇA GLOBAL DOS VALORES
1	Execução de obra de reforma eadequação das Instalações Elétricas e Rede de Cabeamento Estruturado, Sistema de Proteção e Combate a Incêndiodo prédio da Reitoria	UNID	1	919.574,75	919.574,75	R$ 34.980,36
TOTAL					919.574,75	R$ 34.980,36

ADITIVO 04/2020 - SUPRESSÃO
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL	DIFERENÇA GLOBAL DOS VALORES
1	Execução de obra de reforma eadequação das Instalações Elétricas e Rede de Cabeamento Estruturado, Sistema de Proteção e Combate a Incêndiodo prédio da Reitoria	UNID	1	916.763,45	916.763,45	R$ 2.811,30
TOTAL					916.763,45	R$ 2.811,30

ADITIVO 05/2021 -Acréscimo
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL	DIFERENÇA GLOBAL DOS VALORES
1	Execução de obra de reforma eadequação das Instalações Elétricas e Rede de Cabeamento Estruturado, Sistema de Proteção e Combate a Incêndiodo prédio da Reitoria	UNID	1	926.715,85	926.715,85	R$ 9.952,40
TOTAL					926.715,85	R$ 9.952,40

ADITIVO 06/2021 -Acréscimo
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL	DIFERENÇA GLOBAL DOS VALORES
1	Execução de obra de reforma eadequação das Instalações Elétricas e Rede de Cabeamento Estruturado, Sistema de Proteção e Combate a Incêndiodo prédio da Reitoria	UNID	1	964.183,59	964.183,59	R$ 37.467,74
TOTAL					964.183,59	R$ 37.467,74

APOSTILAMENTO 01/2021 -Reajuste
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL	DIFERENÇA GLOBAL DOS VALORES
1	Execução de obra de reforma eadequação das Instalações Elétricas e Rede de Cabeamento Estruturado, Sistema de Proteção e Combate a Incêndiodo prédio da Reitoria	UNID	1	1.003.868,67	1.003.868,67	R$ 39.685,08
TOTAL					1.003.868,67	R$ 39.685,08

## Cronograma
				0

CONTRATO 02.2020.RER			ADITIVO 01/2020 - ACRÉSCIMO				Valor Acumulado	ADITIVO 02/2020 - REEQUILÍBRIO				Valor Acumulado	ADITIVO 03/2020 - ACRÉSCIMO				Valor Acumulado	ADITIVO 04/2020 - SUPRESSÃO				Valor Acumulado	ADITIVO 05/2021 – ACRÉSCIMO				Valor Acumulado	ADITIVO 06/2021 – ACRÉSCIMO				Valor Acumulado	APOSTILAMENTO 01/2021 – REAJUSTE				Valor Acumulado
06/02/2020 a 30/03/2021

	Valor Mensal	Valor Global	Novo valor Mensal	Novo valor Anual	Diferença Global	Valor do Termo		Novo valor Mensal	Novo valor Anual	Diferença Global	Valor do Termo		Novo valor Mensal	Novo valor Anual	Diferença Global	Valor do Termo		Novo valor Mensal	Novo valor Anual	Diferença Global	Valor do Termo		Novo valor Mensal	Novo valor Anual	Diferença Global	Valor do Termo		Novo valor Mensal	Novo valor Anual	Diferença Global	Valor do Termo		Novo valor Mensal	Novo valor Anual	Diferença Global	Valor do Termo
		R$ 869.091,97		R$ 873.305,35		R$4.213,38	R$ 873.305,35		R$ 884.594,39	-	R$11.289,04	R$ 884.594,39		R$ 919.574,75	-	R$34.980,36	R$ 919.574,75		R$ 916.763,45	-	-R$2.811,30	R$ 916.763,45		R$ 926.715,85	-	R$9.952,40	R$ 926.715,85		R$ 964.183,59	-	R$37.467,74	R$ 964.183,59		R$ 1.003.868,67	-	R$39.685,08	R$ 1.003.868,67
Cronograma das parcelas			Cronograma das parcelas					Cronograma das parcelas					Cronograma das parcelas					Cronograma das parcelas					Cronograma das parcelas					Cronograma das parcelas					Cronograma das parcelas
Parcela nº	Valor Parcela		Parcela nº	Diferença	Valor Parcela			Parcela nº	Diferença				Parcela nº	Diferença				Parcela nº	Diferença				Parcela nº	Diferença				Parcela nº	Diferença				Parcela nº	Diferença
1º	R$ 869.091,97		1º	R$-	R$873.305,35			1º	R$-	R$884.594,39			1º	R$-	R$919.574,75			1º	R$-	R$916.763,45			1º	R$-	R$926.715,85			1º	R$-	R$964.183,59			1º	R$-	R$1.003.868,67